## Sheet2
2022年度全市节能降碳技术改造项目汇总表
序号 | 企业名称 | 项目名称
1 | 浙江智瑞新材料有限公司 | 年产12万吨辅料项目
2 | 浙江石油化工有限公司 | 油渣气化滤饼焚烧回收重金属灰项目
3 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 造纸车间膜转移施胶机改造
4 | 浙江金星螺杆制造有限公司 | 年产600套双流道自动温控挤出机筒螺杆项目
5 | 舟山普陀长宏船舶修造有限公司 | 高压水除锈建设
6 | 金度科技有限公司 | 舟山金度科技有限公司年产2000万KPCS连接器智能表面处理项目
7 | 舟山志成环保科技有限公司 | 一般工业固废集中收集收运中心项目
8 | 岱山县英华环保科技有限公司 | 年处置20万吨船厂废砂资源循环利用项目

## Sheet1
2022年度舟山市节能降碳技术改造项目汇总表（6.27）
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目所在地（县、市、区） | 备案（核准） | 所属行业 | 主要建设内容 | 预计节能降碳效果（吨标煤/吨CO2） | 建设进度 | 总投资额 | 其中：固定资产投资额（万元） | 2022年度计划投资额（万元） | 当年已累计完成投资额（万元）
|  |  |  | 文号 |  |  |  | （开工/建设中/已竣工） | （万元） |  | （万元）
1 | 舟山金度科技有限公司 | 年产2000万KPCS连接器智能表面处理项目 | 舟山市高新区 | 2106-330951-04-02-449186 | 电镀 | 项目计划新建连接器滚镀表面处理生产线2条，高速连续处理线1条，金银表面处理线1条，无油空压机1台，X-Ray镀层测厚仪2台，其他检测、实验设备若干。项目建成达产后可形成连接器端子2000万KPCS/年加工能力。 | 100 | 建设中 | 3600 | 3000 | 2000 | 237.19
2 | 舟山隆昇船业有限公司 | 绿色设备提升和车间、码头改造 | 舟山市新城 | 2206-330900-07-02-419215 | 金属制品、机械和设备修理业 | 计划采购使用清洁高效除锈、抑尘工艺设备和清洁高效喷涂工艺设备，降低环境污染，提高工作效率。配电房扩容。2号码头、浮码头扩建。1号、2号坞门及泵房改造智能化系统。 | 100 | 建设中 | 2960 | 2960 | 2270 | 123.86
3 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 年产2000套高性能微发泡机筒螺杆技改项目 | 舟山市定海区 | 2201-330954-04-02-372491 | 机械 | 采用合金粉末强化融合设计工艺技术，购置数控加工中心、数控螺杆铣、卧式珩磨机等设备。项目建成后形成年产2000套高性能微发泡机筒螺杆的生产能力，产品具有自动化程度高，耐磨耐腐性能优异，质量稳定性好等特点。 | 100 | 建设中 | 3100 | 2700 | 3100 | 1036
4 | 浙江金星螺杆制造有限公司 | 双流道自动温控挤出机筒螺杆 | 舟山市定海区金塘镇 | 2203-330954-04-02-367606 | 机械 | 在原有信息化建设基础上，结合投入的智能化工业生产设备和自动化检测设备，最终打造整个生产环节的可视化，实现互联网+先进制造模式，减少动力耗电，提高生产速度年节能电量100万千瓦时，为企业高质量发展注入内生动力。 | 123 | 建设中 | 920 | 920 | 920 | 350
5 | 浙江光明塑料机械有限公司 | 智能减速机装备中心节能减碳技术改造项目 | 舟山市定海区 | 2020-330954-34-03-151767 | 机械 | 购置热处理和机加工设备,形成年产25000套塑机机筒螺杆生产能力,实现销售30000万元,利税3000万元。 | 549.96 | 建设中 | 30000 | 22000 | 8000 | 6142
6 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 大豆加工系统技术更新专项改造项目 | 舟山市定海区 | 2203-330902-07-02-612059 | 农副食品加工 | 针对现有一条日生产3000吨大豆加工生产线工艺及能耗设备进行改造，引用国内近几年先进工艺和节能高效新型设备代替原有老工艺、设备，保证生产工艺和产品品质具备先进性和稳定性。 | 1200 | 建设中 | 520 | 500 | 500 | 84
7 | 舟山良海粮油有限公司 | 粮油加工、储运多环节节能降耗技改项目 | 舟山市定海区 | 2205-330902-07-02-993418 | 农副食品加工 | 项目针对现有植物油料生产线、油罐储存发运设施、加工生产线和储存的工艺及能耗设备进行改造，引用国内最新输送等工艺和节能高效新型设备代替原有老工艺、设备。 | 1300 | 开工 | 780 | 740 | 600 | 0
8 | 舟山市衡燃能源有限公司 | 于和泓湍动流化床节能减碳技术改造项目 | 舟山市定海区 | 2205-330902-07-02-151074 | 能源 | 项目通过采用湍动流化床（TFB）气化焚烧技术，处理和泓环保纸业2.5万吨生产余料和外购7.5万吨燃料棒，产生过热蒸汽供给和泓环保纸业生产使用。 | 40000 | 开工 | 12000 | 10800 | 5000 | 0
9 | 远景能源（舟山）有限公司 | 远景能源定海零碳产业园 | 舟山市定海区 | 2110-330902-04-01-109965 | 装备制造业 | 建设两条国际先进智能化风机组装产线（生产远景7MW-12MW海上智能风机），配套2台500吨龙门吊、钢结构厂房、智能化仓库、多功能展厅等。 | 369000 | 建设中 | 39000 | 30000 | 20000 | 7031
10 | 万邦船舶重工（舟山）有限公司 | 万邦船舶重工特种技术中心技术改造项目 | 舟山市普陀区 | 2107-330903-07-02-884398 | 船舶改装 | 建设特种技术中心，主要增设检测和修理设备，作业过程不产生废气废水和固废 | 200 | 开工 | 1500 | 1500 | 1500 | 暂无投资
11 | 浙江和盛海洋科技有限公司 | 浙江和盛海洋科技金枪鱼海洋蛋白肽产品厂房建设项目 | 舟山市普陀区 | 2011-330903-04-01-130564 | 水产品加工 | 拟投资6500万元，新建符合GMP标准的多层厂房，及环保节能型多层冷库，建筑面积12000平方米 | 200 | 建设中 | 6500 | 6000 | 1500 | 5000
12 | 浙江海欣水产有限公司 | 智能化、数字化制冷装备技术工艺节水改造 | 舟山市普陀区 | 2020-330903-13-03-146795 | 其他水产品加工（1369） | 应用先进的智能化、数字化制冷装备技术工艺节水改造建设；本项目实施改变了传统单级循环制冷系统，减少了制冷设备中对水资源的消耗，大大起到节水、省电、省制冷剂的效果 | 57.6 | 建设中 | 500 | 400 | 400 | 1334.2
13 | 舟山市正山智能制造科技股份有限公司 | 光伏电站节能改造项目 | 舟山市普陀区 | 2110-330903-07-02-848444 | 机械制造 | 光伏电站的建造 | 616 | 建设中 | 7000 | 7000 | 4000 | 1245
14 | 万邦船舶重工（舟山）有限公司 | 万邦船舶重工电驱高空作业平台购置项目 | 舟山市普陀区 | 2202-330903-07-02-230248 | 船舶改装 | 引进电驱高空作业平台，用于船舶改装、维修、保养，厂区设备设施维修等高空作业 | 400 | 建设中 | 2000 | 2000 | 1500 | 600
15 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 硅碳负极专用新型水性环保粘结剂的开发 | 舟山市普陀区 | 2204-330903-07-02-356084 | 制造业 | 项目在公司现有永久性厂房内，采用公司已具备的具有自主知识产权的绿色水性粘结剂的研究基础上，针对硅碳负极的特点，结合海洋类多糖在拉伸强度和包覆性能上的优势，利用三维网络结构来提高粘结剂与电极活性颗粒的粘结力和机械强度，进行一种高效的“硅碳负极水性粘结剂”的研发。主要购置“电池性能检测设备、“高温一体机”及“反应釜”等先进的国产设备。产品在国内首次以天然材料作为产品主原料，具备绿色、安全等特点，填补该领域的一项空白，现处于国内领先水平。同时配套技改相应的数控式自动生产线，以满足项目产品的各项生产要求。项目建成后，可形成年产300吨“硅碳负极水性粘结剂”的生产能力，节能量达140吨标准煤，技改项目的实施优化了现有生产设备，提高了生产效率，并减少了单位产品能耗，达产后可实现销售收入900万元，利税225万元。 | 140 | 开工 | 550 | 370 | 270 | 3
16 | 浙江石油化工有限公司 | 油渣气化滤饼焚烧回收重金属灰项目 | 舟山市岱山县 | 2203-330921-04-01-728745 | 化工 | 新建一座滤饼焚烧装置，用于处理浙石化重油气化装置产生的滤饼。危废处理能力为：200 吨/天（分2 条生产线，单条生产线能力为100 吨/天）。本项目总占地面积为：8000 平方米，其中建构筑物占地面积为：936 平方米。建设位置在一期固废焚烧南侧，并与其比邻。 | 280 | 建设中 | 27771.81 | 27355.33 | 2000 | 500
17 | 浙江石油化工有限公司 | 炼化副产品的清洁利用项目 | 舟山市岱山县 | 2201-330921-04-01-429179 | 化工 | 本项目利用浙石化副产石油焦 83.29 万吨/年、焦油原料 41.31 万吨/年，建设水焦浆气化和焦油气化两个系列气化装置。每个系列气化设置3台气化炉，2开1备。气化产的粗合成气经过变换及热回收、酸性气体脱除、CO深冷分离、CO2回收等工艺过程，生产CO气4.1万Nm3/h、富氢气19.6万Nm3/h、合成气9.84万Nm3/h和燃料气1.1万Nm3/h。酸性气体脱除装置的CO2尾气经CO2回收单元精制后副产19.05万吨/年食品级CO2和28.57万吨/年干冰。项目磨焦厂房约23676平方米，焦浆给料厂房约5448平方米，压滤机厂房约5694平方米，联合控制室约4767平方米，变电所约3428平方米，共43013平方米。 | 300 | 建设中 | 516852.68 | 486226.39 | 2000 | 500
18 | 浙江石油化工有限公司 | 4000万吨/年炼化一体化项目二期工程1#20万标立/时天然气制氢装置 | 舟山市岱山县 | 2201-330921-04-01-209705 | 化工 | 本项目以天然气为原料，采用低能耗水蒸气转化制氢技术和变压吸附氢气提纯技术，建设20万标立/时制氢装置界区内工程及系统配套工程，生产纯度不小于99.9mol%的工业氢。项目新建变配电所3068 平方米、现场机柜间643平方米。 | 150 | 建设中 | 136457 | 132077 | 2000 | 200
19 | 岱山县英华环保科技有限公司 | 年处置20万吨船厂废砂资源循环利用项目 | 舟山市岱山县 | 2205-330921-07-02-207099 | 环保 | 项目在车间内建设一条废砂处理资源循环利用加工生产线，可形成年处置加工20万吨废砂资源循环利用生产线，年处置20万吨废磨料资源循环利用能力。 | 50 | 建设中 | 1000 | 880 | 500 | 200
20 | 浙江智瑞新材料有限公司 | 年产12万吨辅料项目 | 舟山市岱山县 | 2112-330921-07-02-502946 | 化工 | 本项目总投资7775万元，依托岱山经济开发区产业孵化基机等主要生产设备，以及空压机、蒸汽发生器、高纯水设备、配电变压器等生产及辅助生产设备。项目建成后形成辅料12万吨/年的生产能力，其中包括松香皂液、脂肪酸皂液、硫酸镁溶液和复配抗氧剂等产品。 | 300 | 建设中 | 7775 | 4882 | 2000 | 500
注：1.当年已累计完成投资额是指项目2022年1月至5月底已完成的投资额；2.预计节能降碳效果是指项目采用各类节能降碳措施改造后节约能源、资源形成的综合效果，须统一换算成吨标煤或吨二氧化碳排放量；3.汇总表上报后各地须及时在工业碳效码平台上同步更新相关内容，以后每两个月更新填报一次相关内容，须在填报月10号前填报。